## Ark1
Måned | Uge nummer | Sektion | Område
August | Uge 34 | Teori | Løse teoretiske problem
August | Uge 35 | Teori | Løse teoretiske problem
September | Uge 36 | Teori | Løse teoretiske problem
September | Uge 37 | Teori | Løse teoretiske problem
September | Uge 38 | Teori | Løse teoretiske problem
September | Uge 39 | Teori | Afsnit om bellman equations og dynamisk programering
Oktober | Uge 40 | Teori | Afsnit om GARCH
Oktober | Uge 41 | Teori | Afsnit om optimal portefølge strategy
Oktober | Uge 42 | Teori | Buffer
Oktober | Uge 43 | Testing the model | Backtesting
November | Uge 44 | Testing the model | Backtesting
November | Uge 45 | Testing the model | Monte Carlo
November | Uge 46 | Testing the model | Monte Carlo
November | Uge 47 | Testing the Model | Buffer
December | Uge 48 | Indledning | Færdiggøre indledning og litteraturreview
December | Uge 49 | Konklusion og Diskussion | Skriv konklusion og diskussion
December | Uge 50 | Hele opgaven | Læse korrektur